## Allegato PdS Deval
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione (primo anno di inserimento nel piano) | Data di avvio lavori (prevista o effettiva) | Data di entrata in esercizio (prevista o effettiva) | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2023 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo Investimento totale atteso da ultimo PdS | Variazione costo rispetto all'ultimo Pds
DEV/23/Pr001 | Costruzione dorsale MT Dialley Comune di La Salle | Qualità tecnica | La Salle | MT | 2021 | 2021 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 867938.59 | 1047938.59 | 1047938.59 | 0
DEV/23/Pr002 | Ristrutturazione rete MT nei comuni di Fénis e Saint Marcel | Qualità tecnica | Fénis/Saint Marcel | MT | 2023 | 2023 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 1113507.38 | 1113507.38 | 1113507.38 | 0
DEV/23/Pr003 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comune di Châtillon | Qualità tecnica | Châtillon | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 576226.94 | 576226.94 | 615009.27 | -38782.33
DEV/23/Pr004 | Costruzione dorsale MT - Comune di Montjovet nelle frazioni Bourg e Champerioux | Qualità tecnica | Montjovet | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 527717.72 | 527717.72 | 533972.67 | -6254.95
DEV/23/Pr005 | Ristrutturazione rete MT nel comune di La Thuile | Qualità tecnica | La Thuile | MT | 2023 | 2023 | 2024 | In costruzione |  | Come da programma |  | 391514.98 | 546514.98 | 546514.98 | 0
DEV/23/Pr006 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comune di Nus nella vallata di Saint-Barthélemy | Qualità tecnica | Nus | MT | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 9543.87 | 1024543.87 | 1015000 | 9543.87
DEV/23/Pr008 | Ristrutturazione rete MT nei comuni di Aymavilles e Villeneuve | Qualità tecnica | Aymavilles/Villeneuve | MT | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 14617.35 | 1159617.35 | 1145000 | 14617.35
DEV/23/Pr009 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comune di Villeneuve | Qualità tecnica | Villeneuve | MT | 2023 | 2024 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 575000 | 480000 | 95000
DEV/23/Pr010 | Costruzione dorsale MT Frazione Lillaz Cogne per chiusura anello | Qualità tecnica | Cogne | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 10018.12 | 815018.12 | 800000 | 15018.12
DEV/23/Pr011 | Ristrutturazione rete MT nel comune di Cogne Frazione Valnontey | Qualità tecnica | Cogne | MT | 2023 | 2025 | 2025 | Pianificato |  | Come da programma |  | 6571.95 | 584571.95 | 578000 | 6571.95
DEV/23/Pr012 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comune di Challand-Saint-Anselme Sommarese | Qualità tecnica | Challand-Saint-Anselme | MT | 2023 | 2021 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 520000 | 510000 | 10000
DEV/23/Pr013 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comune di Antey-Saint-André | Qualità tecnica | Antey-Saint-André | MT | 2023 | 2021 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1127000 | 1145000 | -18000
DEV/23/Pr014 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comuni di Fontainemore e Issime | Qualità tecnica | Fontainemore/Issime | MT | 2023 | 2024 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 1710000 | 1700000 | 10000
DEV/23/Pr015 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comuni di Fontainemore e Lillianes | Qualità tecnica | Fontainemore/Lillianes | MT | 2023 | 2025 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 1507000 | 1507000 | 0
DEV/23/Pr016 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comuni di Verrès, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor | Qualità tecnica | Comuni di Challand-Saint-Anselme/Challand-Saint-Victor | MT | 2023 | 2021 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma | Accoglie anche l'intervento DEV/23/Pr017 | 0 | 3510000 | 1260000 | 2250000
DEV/23/Pr017 | Costruzione rete interrata MT e BT - Comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor | Qualità tecnica | Verrès/Challand-Saint-Victor | MT | 2023 | 2021 | 2026 | Riclassificato |  | Riclassificato | Confluito nell'intervento DEV/23/Pr016 | 0 | 0 | 2240000 | -2240000
DEV/23/Pr007 | Costruzione dorsale MT per aumento potenza fornitura MT impianti - Gressan - Pila | Qualità tecnica | Gressan | MT | 2023 | 2023 | 2024 | Completato |  | Come da programma |  | 669467.93 | 677467.93 | 634142.4 | 43325.53
DEV/23/Pr018 | Costruzione linea interrata MT - Comune di Aosta (allacciamento RFI) | Loadability | Aosta | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 370000 | 370000 | 0
DEV/23/Pr019 | Costruzione linea interrata MT - Comune di Châtillon (allacciamento RFI) | Qualità tecnica | Châtillon | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 180000 | 180000 | 0
DEV/23/Pr020 | Costruzione linea interrata MT - Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas (allacciamento RFI) | Qualità tecnica | Pont-Saint-Martin/Donnas | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 820000 | 820000 | 0
DEV/23/Pr022 | Costruzione rete interrata MT - Comune di Châtillon (nuova fornitura Autogrill) | Loadability | Châtillon | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 300000 | 300000 | 0
DEV/23/Pr023 | Costruzione rete interrata MT - Comune di Brissogne (nuova fornitura Autogrill) | Qualità tecnica | Brissogne | MT | 2023 | 2024 | 2025 | In autorizzazione |  | Come da programma |  | 0 | 400000 | 400000 | 0
DEV/23/Pr027 | Costruzione rete interrata MT - Comune di Valtournenche (colonnine) | Qualità tecnica | Valtournenche | MT | 2023 | 2024 | 2024 | In autorizzazione | Ridimensionato per opere a carico cliente | Come da programma |  | 0 | 51000 | 200000 | -149000
DEV/23/Pr024 | Costruzione rete interrata MT - Comune di Aosta (riassetto rete per Ospedale Parini) | Qualità tecnica | Aosta | MT | 2023 | 2024 | 2025 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva |  | Come da programma |  | 0 | 400000 | 400000 | 0
DEV/23/Pr026 | Costruzione rete interrata MT - Comune di Challand-Saint-Anselme - Richiesta allacciamento produttore | Loadability | Challand-Saint-Anselme | MT | 2023 | 2024 | 2026 | Cancellato |  | Cancellato | Decorsi i termini di accettazione del preventivo decorsi senza accettazione da parte del produttore | 0 | 0 | 1260000 | -1260000
DEV/23/Pr028 | Costruzione rete interrata ed aerea MT - Comune di Saint Denis | Qualità tecnica | Saint Denis | MT | 2023 | 2024 | 2025 | Pianificato | Sopravvenuta esigenza di procedere alla chiusura dell'anello | Come da programma |  | 0 | 686000 | 300000 | 386000
DEV/23/Aggregato 1 | Aggregati dei restanti interventi di sviluppo sulle reti MT per Qualità Tecnica | Qualità tecnica | Regione Valle d'Aosta | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 1198873.71 | 6437873.71 | 6069440.6527 | 368433.0573
DEV/23/Aggregato 2 | Aggregati dei restanti interventi di sviluppo sulle reti BT per Qualità Tecnica | Qualità tecnica | Regione Valle d'Aosta | BT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 2057810.22 | 11057810.22 | 10417565.0673 | 640245.1527
DEV/23/Aggregato 3 | Aggregati dei restanti interventi di sviluppo sulle cabine primarie | Qualità tecnica | Regione Valle d'Aosta | AT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 500570.41 | 8010570.41 | 8013576.1988 | -3005.7888
DEV/23/Aggregato 4 | Aggregati dei restanti interventi di sviluppo sulle reti MT per connessioni e adeguamento al carico | Loadability | Regione Valle d'Aosta | MT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 478005.34 | 2128005.34 | 2308673.5856 | -180668.2456
DEV/23/Aggregato 5 | Aggregati dei restanti interventi di sviluppo sulle reti BT per connessioni e adeguamento al carico | Loadability | Regione Valle d'Aosta | BT | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 2066524.16 | 9186524.16 | 9996598.5344 | -810074.3744
DEV/23/Aggregato 6 | Aggregati interventi di digitalizzazione e sistemi di telecomunicazioni | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Regione Valle d'Aosta | Altro | 2023 | 2023 | 2023 | Completato |  | Come da programma |  | 2283977.59 | 7719977.59 | 0 | 7719977.59
AT 1 | Rinnovo trasformatori AT | Hosting capacity | Regione Valle d'Aosta | AT | 2021 | 2023 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo | Riprogettato intervento di sostituzione di un trasformatore | 0 | 1883000 | 1988000 | -105000
AT 2 | Sostituzione di 5 interuttori AT | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Regione Valle d'Aosta | AT | 2023 | 2023 | 2025 | In costruzione |  | In ritardo | Ritardo procedura di gara d'appalto | 0 | 470000 | 470000 | 0
AT 3 | Passaggio a neutro compensato cabine varie | Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza | Regione Valle d'Aosta | AT | 2019 | 2019 | 2025 | In costruzione |  | Come da programma |  | 7000423.87 | 8480423.87 | 8480423.87 | 0
AT 4 | Realizzazione di due nuove cabine primarie nei comuni di Aosta e LaThuile e relative linee di Media tensione | Loadability | Aosta/La Thuile | AT | 2023 | 2026 | 2028 | Pianificato |  | Come da programma |  | 73840 | 12654840 | 11883840 | 771000
PNRR1 | WP0 Gestione del progetto PNRR (modellazione della rete elettrica, analisi di scenario e gestione amministrativa) | Hosting capacity | Regione Valle d'Aosta | AT | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 144087.24 | 334087.24 | 354142.77 | -20055.53
PNRR2 | Intervento 1: Sostituzione di 10 trasformatori Alta Tensione / Media Tensione e 2 autotrasformatori MT/MT | Hosting capacity | Regione Valle d'Aosta | AT | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 0 | 10950000 | 10426000 | 524000
PNRR3 | Intervento 2: Costruzione di una nuova dorsale a media tensione denominata Valgrisenche in uscita dalla Cabina Primaria di Villeneuve | Hosting capacity | Valgrisenche/Villeneuve | MT | 2023 | 2023 | 2026 | Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva |  | Come da programma |  | 3059.52 | 2903059.52 | 2900000 | 3059.52
PNRR4 | Intervento 4 A: Sviluppi software: Integrazione tra il sistema DMS (Telecontrollo AT e MT) e il sistema gestionale | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Regione Valle d'Aosta | Altro | 2023 | 2023 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 810000 | 380000 | 430000
PNRR5 | Intervento 3: Interventi in 90 cabine secondarie | Loadability | Regione Valle d'Aosta | MT | 2023 | 2023 | 2026 | In costruzione |  | Come da programma |  | 16996.01 | 2206196.01 | 2189200 | 16996.01
PNRR6 | Intervento 4 B: Sviluppi software: Sistema di telecontrollo interfacciato con le unità periferiche di cabina secondaria | Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione e innovazione tecnologica | Regione Valle d'Aosta | Altro | 2023 | 2023 | 2026 | Pianificato |  | Come da programma |  | 0 | 300000 | 250000 | 50000